## Timeline
Aintelligence
|  |  | fev-2020 | mar-2020 | mar-2020 | mar-2020 | mar-2020 | mar-2020 | abr-2020 | abr-2020 | abr-2020 | abr-2020 | mai-2020 | mai-2020 | mai-2020 | mai-2020 | jun-2020 | jun-2020 | jun-2020 | jun-2020 | jun-2020 | jul-2020 | jul-2020 | jul-2020 | jul-2020 | ago-2020 | ago-2020 | ago-2020 | ago-2020 | ago-2020 | set-2020 | set-2020 | set-2020 | set-2020 | out-2020 | out-2020 | out-2020 | out-2020 | nov-2020 | nov-2020 | nov-2020 | nov-2020 | nov-2020 | dez-2020 | dez-2020 | dez-2020
| Start | End | 24 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21
Inicialização | 26-fev-2020 | 09-mar-2020 | 24: Inicialização; 2: Inicialização (26-fev-20 - 09-mar-20); 9: Inicialização (26-fev-20 - 09-mar-20)
Definir cenários | 03-mar-2020 | 07-mar-2020 | 2: Definir cenários
Enquadramento | 07-mar-2020 | 09-mar-2020 | 2: Enquadramento; 9: Enquadramento (07-mar-20 - 09-mar-20)
Planeamento | 09-mar-2020 | 23-mar-2020 | 9: Planeamento; 16: Planeamento (09-mar-20 - 23-mar-20); 23: Planeamento (09-mar-20 - 23-mar-20)
Definir Requisitos | 09-mar-2020 | 12-mar-2020 | 9: Requisitos
Realizar Mockups | 12-mar-2020 | 14-mar-2020 | 9: Realizar Mockups
Representação Modelo de dominio | 14-mar-2020 | 17-mar-2020 | 9: Representação Modelo de dominio; 16: Representação Modelo de dominio (14-mar-20 - 17-mar-20)
Execução | 23-mar-2020 | 11-jun-2020 | 23: Execução (23-mar-20 - 11-jun-20); 30: Execução (23-mar-20 - 11-jun-20); 6: Execução (23-mar-20 - 11-jun-20); 13: Execução (23-mar-20 - 11-jun-20); 20: Execução (23-mar-20 - 11-jun-20); 27: Execução (23-mar-20 - 11-jun-20); 4: Execução (23-mar-20 - 11-jun-20); 11: Execução (23-mar-20 - 11-jun-20); 18: Execução (23-mar-20 - 11-jun-20); 25: Execução (23-mar-20 - 11-jun-20); 1: Execução (23-mar-20 - 11-jun-20); 8: Execução (23-mar-20 - 11-jun-20)
Conexão à base de dados | 24-mar-2020 | 27-mar-2020 | 23: Conexão à base de dados
Fazer Interface | 27-mar-2020 | 08-abr-2020 | 23: Fazer Interface; 30: Fazer Interface (27-mar-20 - 08-abr-20); 6: Fazer Interface (27-mar-20 - 08-abr-20)
Parte lógica | 10-abr-2020 | 11-jun-2020 | 6: Parte lógica; 13: Parte lógica (10-abr-20 - 11-jun-20); 20: Parte lógica (10-abr-20 - 11-jun-20); 27: Parte lógica (10-abr-20 - 11-jun-20); 4: Parte lógica (10-abr-20 - 11-jun-20); 11: Parte lógica (10-abr-20 - 11-jun-20); 18: Parte lógica (10-abr-20 - 11-jun-20); 25: Parte lógica (10-abr-20 - 11-jun-20); 1: Parte lógica (10-abr-20 - 11-jun-20); 8: Parte lógica (10-abr-20 - 11-jun-20)
Fecho do projeto | 11-jun-2020 | 26-jun-2020 | 8: Fecho do projeto; 15: Fecho do projeto (11-jun-20 - 26-jun-20); 22: Fecho do projeto (11-jun-20 - 26-jun-20)